## Sheet1
附件2
太原市工程建设项目审批制度改革主要任务分解表
序号 | 主要 任务 | 工作 目标 | 具体措施 |  | 责任单位 | 配合单位 | 要求时限
1 | 统一 审批 流程 | 精简 审批环节 | 精简审批事项和前置条件 | 梳理工程建设项目审批事项，取消不必要的审批事项，减少保留事项的审批前置条件。提出拟取消的审批事项和事项前置条件清单 | 市行政审批服务管理局 | 有关部门 | 6月底前
2 |  |  |  | 取消对确定的带方案出让土地的项目设计方案审核 | 市规划和自然资源局 | 市住房和城乡建设局 | 6月底前
3 |  |  |  | 新增用地的政府投资类建设项目，在技术方案稳定、符合规划且建设资金落实后，可将用地预审意见作为使用土地证明文件申请办理建设工程规划许可证，用地批准手续在施工许可前完成即可 | 市规划和自然资源局 | 市住房和城乡建设局 | 6月底前
4 |  |  |  | 既有城市道路改造、人行天桥等不改变原道路红线、不涉及新增用地的政府投资基础设施类建设项目，设计方案审批后，可直接办理施工许可 | 市规划和自然资源局 | 市住房和城乡建设局 | 6月底前
5 |  |  | 下放 审批权限 | 提出本部门下放或委托下级机关审批的事项清单，制定下放审批权限事项管理办法，指导下级机关做好下放事项承接工作 | 市行政审批服务管理局 | 有关部门 | 6月底前
6 |  |  |  | 综改示范区和不锈钢园区根据国家、省、市关于工程建设项目行政审批制度改革要求，制定相关制度，做好本区工程建设项目审批和监管工作 | 综改示范区 不锈钢园区 | 有关部门 | 6月底前
7 |  |  | 合并 审批事项 | 认真梳理审批事项，由同一部门实施的管理内容相近或属于同一办理阶段的多个审批事项，整合为一个审批事项 | 市规划和自然资源局 市住房和城乡建设局 | 有关部门 | 6月底前
8 |  |  |  | 根据工程建设项目情况，整合建设项目用地预审、选址意见书、用地批准手续、设计方案审查、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证办理程序和时限 | 市规划和自然资源局 | — | 6月底前
9 |  |  |  | 质量安全监督申报与施工许可合并办理，一次申报，同步审核 | 市住房和城乡建设局 | — | 6月底前
10 |  |  | 转变 管理方式 | 能够用征求相关部门意见方式替代审批的事项，调整为政府内部协作事项。梳理政府统一购买社会服务事项清单，建立完善管理办法，并向社会公布 | 市行政审批服务管理局 市发展和改革委员会 市财政局 | 有关部门 | 6月底前
11 | 统一 审批 流程 | 精简 审批环节 | 调整 审批时序 | 地震安全性评价在工程设计前完成即可。环境影响评价、节能评价等评估评价和取水许可等事项，在开工前完成即可 | 各相关部门 | — | 6月底前
12 |  |  |  | 市政公用服务部门通过工程建设项目审批管理系统共享项目信息，在供地前介入项目，主动告知市政公用服务流程及技术指导意见 | 市城乡管理局 | 有关部门 | 6月底前
13 |  |  |  | 市政及公用基础设施报装在建设工程规划许可证批准后即可办理，工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜 | 市城乡管理局 | 有关部门 | 6月底前
14 |  | 规范审批事项 | 公布审批 事项清单 | 公布审批事项清单，明确审批事项、审批条件、申报材料要求，实行动态管理。在公共平台上公布或更新工程建设项目审批涉及的政策法规、规章制度、办事指南、审查工作细则 | 市行政审批服务管理局 | 有关部门 | 6月底前
15 |  |  | 政府投资类 建设项目 设计方案实行联合评审 | 对项目建设内容、标准、规模、投资、景观风貌、技术可行性等内容进行联合评审，稳定方案，按规定报审 | 市规划和自然资源局 | 有关部门 | 6月底前
16 |  |  | 社会投资类 建设项目 设计方案实行分类审查 | 城市重要地段、重要景观地区的建设项目，由市规划和自然资源局组织审查，优化审批流程和缩短审批时间 | 市规划和自然资源局 | 有关部门 | 6月底前
17 |  |  |  | 一般性社会投资项目，实行技术评审社会化，推行建筑师负责制,由建设单位自行组织技术审查 | 市规划和自然资源局 | 有关部门 | 6月底前
18 |  |  |  | 需进行超限高层建筑工程抗震设防审查的特殊项目，在方案设计阶段组织技术审查 | 市住房和城乡建设局 | 有关部门 | 6月底前
19 |  |  | 制定技术审查管理办法 | 针对政府投资类项目和社会投资类项目,分类制定完善相应的技术审查清单、审查标准、专家库及管理办法 | 市规划和自然资源局 | 有关部门 | 6月底前
20 |  |  | 建立完善项目生成机制 | 制定项目生成管理办法，建立阶段牵头部门统筹协调各部门对工程建设项目提出建设条件以及评估等事项机制 | 市规划和自然资源局 市住房和城乡建设局 | 有关部门 | 6月底前
21 |  |  | 实行统一收费管理 | 梳理工程建设项目收费事项清单，统一纳入政务服务中心管理 | 市行政审批服务管理局 市财政局 | 有关部门 | 6月底前
22 |  | 合理划分 审批阶段 | 梳理合并本市项目分类审批阶段，确定项目分类审批标准流程图，制定各阶段并联审批实施细则 | 参照省级“一图通办”项目分类审批标准流程图，进一步梳理合并本市项目分类审批阶段，确定本市“一图通办”项目分类审批标准流程图;参照省级各阶段并联审批管理办法，制定本市各阶段并联审批实施细则，报省领导小组备案后向社会公布。 | 市行政审批服务管理局 | 有关部门 | 6月底前
23 |  |  | 整合市政公用服务事项市政公用服务纳入流程管理，与相关并联阶段同步推进，制定市政公用服务管理制度，规范市政公用行业管理 |  | 市城乡管理局 | 有关部门 | 6月底前
24 | 统一 审批 流程 | 分类制定 审批流程 | 分类梳理并公布各类项目的审批流程图。各阶段牵头单位分类细化，市行政审批服务管理局形成全市统一的审批流程。市政公用部门梳理办事流程，提出需要取消、合并、内部协作的事项目录，明确报装办理时限 | 按照省级“一图通办”项目分类审批标准流程图要求，制定本市项目分类审批流程图，报省领导小组备案后向社会公布。 | 市行政审批服务管理局 市住房和城乡建设局 市规划和自然资源局 市能源局 市城乡管理局 市工业和信息化局 | 有关部门 | 6月底前
25 |  | 实行 多图联审 | 实行数字化图审和施工图多审合一，根据我市实际情况，逐步实行政府购买施工图审查服务。住建部门会同应急管理局，依照消防法规和国家工程建设消防技术标准，对申报的消防设计文件进行审查。建立信用评价制度，依法规范图审行为 | 落实我省施工图“多审合一”实施意见，推行数字化审查，强化勘察设计单位和勘察设计执业人员终身负责制和“双随机、一公开”监管。 | 市住房和城乡建设局 市应急管理局 | 有关部门 | 6月底前
26 |  | 实行 联合验收 | 出台我市工程建设项目联合竣工验收实施办法，统一竣工验收图纸和验收标准，统一出具验收意见，明确联合竣工验收的具体参与部门、验收事项及验收流程 | 完善并实施我省“测验合一”联合验收管理办法，明确牵头部门、参与部门、验收标准、工作规则、办事流程和验收时限等。 | 市住房和城乡建设局 | 有关部门 | 6月底前
27 |  | 实行 “多测 合一” | 制定我市工程建设项目竣工验收“多测合一”工作制度，明确实施范围、工作流程、资质要求等具体内容，将“多测合一”事项纳入网上中介服务平台管理；制定“多测合一”综合技术标准，明确“多测合一”的内容、精度、成果形式等要求 |  | 市住房和城乡建设局 | 有关部门 | 6月底前
28 |  | 推行 区域评估 | 各相关部门制定完善区域评估实施细则，明确评估范围、评估深度、对承担评估单位的要求、评估结果的使用及事中和事后监管等内容。由综改示范区、不锈钢园区和其他有条件的片区管理机构牵头组织对需要评估评价的事项实行区域评估 | 扩大范围和事项，明确区域评估的事项清单，确定实施范围，制定并实施区域评估细则，明确实施区域评估的主体、实施范围、内容、方式、加强事中事后监管的具体措施等。 | 各相关部门 综改示范区 不锈钢园区等 | — | 6月底前
29 |  | 告知 承诺制 | 增加推行告知承诺制事项,出台新的实行告知承诺制事项清单，完善并落实告知承诺制管理办法，明确告知承诺制的具体要求以及加强事中事后监管的措施 | 增加推行告知承诺制事项或前置条件,出台新的实行告知承诺制事项清单，完善并落实告知承诺制管理办法，明确告知承诺制的具体要求以及加强事中事后监管的措施。 | 市发展和改革委员会 市行政审批服务管理局 | 有关部门 | 6月底前
30 | 统一 信息 数据 平台 | 建立完善 工程建设 项目审批 管理系统 | 建立完善统一的覆盖市、县（市、区）各有关部门的工程建设项目审批管理系统，对上与国家和省工程建设项目审批管理系统对接，平行与相关部门审批信息系统对接 |  | 市住房和城乡建设局 市行政审批服务管理局 | 有关部门 | 7月底前
31 |  |  | 研究制定工程建设项目审批管理系统管理办法，通过工程建设项目审批管理系统加强对工程建设项目审批的指导和监督 | 建成覆盖省、市、县（市、区）三级的工程建设项目审批管理系统，并完成与国家系统的对接。 省、市分别制定并落实审批管理系统运行规则及管理办法。 | 市住房和城乡建设局 市行政审批服务管理局 | 有关部门 | 7月底前
32 |  |  | 工程建设项目审批管理系统与各部门审批信息系统平台互联互通，正式上线运行 | 工程建设项目审批管理系统与各部门审批信息系统平台互联互通，正式上线运行。 完成全省系统培训工作。 | 市住房和城乡建设局 市行政审批服务管理局 | 有关部门 | 8月底前
33 | 统一 审批 管理 体系 | “一张蓝 图”统筹 项目实施 | 进一步深化完善“多规合一”工作机制和技术标准，明确目录清单，梳理各类规划和空间管控要素，统筹各类规划，做到空间数据及各类管控线齐全、准确、现势 | 借鉴先进地区“多规合一”经验，明确推进“多规合一”形成“一张蓝图”的目标要求、分工安排、实施步骤、工作重点、时限要求等；制定“多规合一”规划目录、数据目录、实施办法、协调机制，统筹整合各类空间规划等事项完成的具体要求和时间节点。 | 市规划和自然资源局 | 有关部门 | 6月底前
34 |  |  | 统筹协调各部门提出项目建设条件，以“一张蓝图”为基础，提供项目的规划条件，在满足数据安全保密要求的前提下，应一次性提供包括总体规划、土地利用总体规划和控制性详细规划在内的规划控制要求，同步向建设单位提供地下管线图和地形图 | 整合空间管控数据，明确生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，形成管控边界清晰，责任主体明确和管控规则明晰的空间规划图。基本形成“多规合一”的“一张蓝图”，建立“多规合一”的规划数据库，实现利用工程建设项目审批管理系统的“多规合一”功能策划生成项目。 | 市规划和自然资源局 | 有关部门 | 6月底前
35 |  |  | 统筹协调各部门对工程建设项目提出建设条件以及需要开展的评估评价事项等要求，为项目建设单位落实建设条件、相关部门加强监督管理提供依据 | 制定消除空间规划矛盾和差异的工作计划，完成差异图斑分析，努力消除主要空间规划矛盾和差异，不断提高“一张蓝图”统筹项目实施效率。 | 市规划和自然资源局 | 有关部门 | 9月底前
36 |  | “一个窗 口”提供 综合服务 | 实行“一个窗口”受理工作制度，明确综合服务窗口和各部门服务窗口的工作职责，整合各部门和各市政及公用单位分散设立的服务窗口，设立工程建设项目综合服务窗口。建立完善“前台受理、后台审核”机制，综合服务窗口统一收件、出件，实现“一个窗口”服务和管理 | 制定“一个窗口”的工作规程和咨询辅导等服务规定，明确加强政务大厅建设和线上线下“一个窗口”提供综合服务的具体措施和运行规则，设立工程建设项目审批综合服务窗口，实现“一个窗口”集成服务。 | 市行政审批服务管理局 | 有关部门 | 6月底前
37 |  | “一张表 单”整合 申报材料 | 各审批阶段实行一份办事指南，一张申请表单，一套申报材料，完成多项审批的运作模式 | 按照“一图通办”标准，建立完善审批清单服务机制。四个审批阶段的牵头部门整合本阶段所有事项和材料，制作审批事项办事指南、申请表单和申报材料目录，明确申报材料共享的具体要求，相关内容纳入工程建设审批管理系统。 | 市规划和自然资源局 市住房和城乡建设局 | 有关部门 | 6月底前
38 |  | “一套机制”规范 审批运行 | 建立健全工程建设项目审批配套制度，进一步明确部门职责，明晰工作规程，规范审批行为，确保审批各阶段、各环节无缝衔接 | 在2018年已建立的工程建设项目审批制度框架基础上，进一步健全完善省、设区市工程建设项目审批各阶段配套制度。 | 市行政审批服务管理局 市规划和自然资源局 市住房和城乡建设局 | 有关部门 | 6月底前
39 |  |  | 加快法规、规章、规范性文件和标准规范的“立改废释”工作，修改或废止与工程建设项目审批制度改革要求不相符的相关制度，建立依法推进改革的长效机制 | 压茬推进改革涉及相关地方性法规、规章、规范性文件的立改废释工作，建立依法推进改革的长效机制。 | 市司法局 | 有关部门 | 12月底前
40 | 统一 监管 方式 | 加强事中 事后监管 | 统一规范事中事后监管模式，建立以“双随机、一公开”为基本手段，以信用监管为基础，以重点监管为补充的项目监管检查机制和监督检查办法，严肃查处违法违规行为 | 制定并实施加强事中事后监管的相关制度和监督检查办法，强化“双随机、一公开”和告知承诺制事项监督管理的具体措施，明确监管的主要内容、方式和时间要求。 | 各相关部门 | — | 6月底前
41 |  | 建立信用 监管体系 | 依托“信用太原”，完善申请人信用记录，建立并实施“红黑名单”制度，实行信用分级分类管理 | 依托工程建设项目审批管理系统，建立信用信息平台，完善申请人信用记录，出台守信联合激励和失信联合惩戒合作备忘录，公开企业和从业人员违法违规、不履行承诺的失信行为，基本建成信用信息监管体系。 | 市发展和改革委员会 | 有关部门 | 6月底前
42 | 统一 监管 方式 | 建设中介网上交易平台 | 依托工程建设项目审批管理系统建立中介服务网上交易平台，将中介服务事项纳入工程建设项目审批监管范围，引导鼓励工程建设项目和中介服务进入中介服务网上交易平台进行交易 |  | 市行政审批服务管理局 市住房和城乡建设局 | 有关部门 | 7月底前
43 |  | 规范中介 和市政公 用服务 | 规范中介行业服务标准、流程、收费，对中介服务行为实施全过程监管，市政公用服务全部入驻政务服务中心，实施统一规范管理，为建设单位提供“一站式”服务 | 制定并实施强制性评估、技术审查等各类与工程建设项目相关的中介服务事项名录及中介服务管理办法，明确服务标准、办事流程和办理时限，规范服务收费。制定并实施市政公用服务事项名录及服务管理办法。依托工程建设项目审批管理系统，建立中介机构网上交易平台，建立市政公用服务管理平台。 | 市发展和改革委员会 市行政审批服务管理局 市城乡管理局 | 有关部门 | 6月底前
44 | 保障措施 | 加强组织领导，明确职责分工，形成工作合力 | 市政府成立工程建设项目审批制度改革领导小组，领导小组下设办公室，建立工作例会、定期通报、监督考核等机制，协调推进统筹实施改革工作，定期向省工程建设项目审批制度改革领导小组报送工作进展情况 | 省人民政府全面领导本地区工程建设项目审批制度改革工作，统筹资金安排，整合专业技术力量，为改革工作提供保障。制定本地区实施方案并经政府会议通过后报住房和城乡建设部，根据住房和城乡建设部的意见进行修改完善后以省人民政府名义印发，报住房和城乡建设部备案。 | 市工程建设项目审批制度改革领导小组办公室 | 有关部门 | 长期
45 |  |  | 各有关部门组织精干力量，按照职责分工，切实做到审批事项精简，审批效率高效，主动协调解决改革推进过程中遇到的困难和问题，及时出台相应配套政策和制度文件，全面落实各项改革措施 | 将本地区实施方案明确的各项任务细化分解落实到责任部门，明确改革的路线图和时间表。任务分解表要明确主要任务、工作目标、具体指施、牵头部门、完成时限等内容。 | 市行政审批服务管理局 | 有关部门 | 长期
46 |  | 加强资金 保障，确 保顺利推 进 | 加强对我市工程建设项目审批制度改革工作的资金支持，将有关费用列入财政预算 |  | 市财政局 | 有关部门 | 长期
47 |  | 加强沟通 反馈和培训，提高 工作效率 | 要建立上下联动的沟通反馈机制，加强工作联系，了解改革落实情况，通过通报、评估评价等形式，督促指导、研究落实改革任务 | 制定培训计划，确定培训内容和范围，加强对各级领导干部、工作人员和申请人的业务培训，提高改革能力和业务水平。 | 市行政审批服务管理局 | 有关部门 | 长期
48 |  |  | 制定培训计划，确定培训内容和范围，加强对各级领导干部、工作人员和申请人的业务培训，提高改革创新能力和业务水平 | 要建立上下联动的沟通反馈机制，加强工作联系，了解改革落实情况，通过通报、评估评价等形式，督促指导、研究落实改革任务。 | 市行政审批服务管理局 | 有关部门 | 长期
49 |  | 强化督查 考核，严 格督促落实 | 建立工程建设项目审批制度改革考评制度，出台考评办法，加大考核力度，定期对改革工作落实情况进行检查 | 明确将工程建设项目审批制度改革工作列为政府重点督导内容，研究制定督导和评估评价的方案，明确督导和评估评价主体、内容、时间等。 | 市行政审批服务管理局 | 有关部门 | 长期
50 |  | 做好宣传 引导，营 造良好氛围 | 通过多种形式宣传报道工程建设项目审批改革的政策措施、工作进展和成效，加强舆论引导 |  | 市住房和城乡建设局 | 有关部门 | 长期